План введения ФГОС ДО

в МКДОУ детский сад № 28 «Зайчик» в 2015-2016уч.г.

| № п/п | Направления мероприятий | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ДО. | до 25.12.2015 | Заведующий |
|  |  | Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО в образовательной организации | Январь 2016 | Заведующий Ст. воспитатель |
|  |  | Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации | До 01.01.2016 | Ст. воспитатель |
|  |  | Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | постоянно по мере поступления документов | Заведующий |
| 2. | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
|  |  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Январь 2016 | Заведующий |
|  |  | Разработка и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации с социальными партнерами | По плану совместной деятельности до 01.09.2015 2016 постоянно | Ст. воспитатель |
|  |  | Создание системы методической работы, обеспечивающей реализацию ФГОС дошкольного образования | В соответствии с годовым планом работы | Ст. воспитатель |
|  |  | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | Ежегодно | Заведующий Ст. воспитатель |
|  |  | Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | До 01.01.2015 | Ст. воспитатель |
|  |  | Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) | Ежегодно | Заведующая |
| 4. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | До 25.01.2016 | Заведующий Ст. воспитатель |
|  |  | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | Ежегодно | заведующий Ст. воспитатель |
|  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации | Январь 2016 | Заведующий |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Постоянно Постоянно | Ст. воспитатель |
|  |  |  |  | Старший воспитатель Педагоги ДОУ |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности. | Ежегодно | Заведующий |
|  |  | Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Ежегодно | Заведующий |